## 간트차트
프로젝트제목 |  |  | 나만의냉장고 프로젝트 | 나만의냉장고 프로젝트 (9월 14일~11월 14일) [진행률: 37%]
오늘날짜 |  |  | 2023-10-05 | [7 empty] | 총 진행률 | 36.67% | [8 empty] | x축 최소값 | x축 최대값
|  |  |  | 계획 |  |  |  | 진행 | [12 empty] | 45181 | 45254
진행업무 | 담당자 | 결과물 | 이전업무(선택사항) | 시작일 | 작업일수 | 경과일수 | 종료일 | 시작일 | 작업일수 | 경과일수 | 종료일 | 진행현황 | 진행일수 | 플롯차트 | 오늘 (10월 5일) | 플롯차트2 | 이전업무종료 | 이전업무단계(y) | 이전업무경과일 | 레이블
자료조사 |  | 음식, 레시피 api |  | 2023-09-14 | 4 | 6 | 2023-09-20 | 2023-09-14 | 4 | 6 | 2023-09-20 | 85% | 5.1 | 19.1 | 2023-10-05 | 19.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 음식, 레시피 api
메인 화면 구성 |  | 메인 화면 |  | 2023-09-20 | 2 | 2 | 2023-09-22 | 2023-09-20 | 2 | 2 | 2023-09-22 | 15% | 0.3 | 18.1 | 2023-10-05 | 18.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 메인 화면
바코드 인식 화면 구성 |  | 바코드 인식 화면 |  | 2023-09-22 | 2 | 4 | 2023-09-26 | 2023-09-22 | 2 | 4 | 2023-09-26 | 60% | 2.4 | 17.1 | 2023-10-05 | 17.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 바코드 인식 화면
바코드 인식 기능 구현 |  | 바코드 인식 기능 |  | 2023-09-26 | 4 | 6 | 2023-10-02 | 2023-09-26 | 4 | 6 | 2023-10-02 | 100% | 6 | 16.1 | 2023-10-05 | 16.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 바코드 인식 기능
식재료 입력 화면 구성 |  | 식재료 입력 화면 |  | 2023-10-02 | 2 | 2 | 2023-10-04 | 2023-10-02 | 2 | 2 | 2023-10-04 | 80% | 1.6 | 15.1 | 2023-10-05 | 15.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 식재료 입력 화면
DB 식재료 저장 구현 |  | DB 식재료 저장 기능 |  | 2023-10-04 | 4 | 6 | 2023-10-10 | 2023-10-04 | 4 | 6 | 2023-10-10 | 0% | 0 | 14.1 | 2023-10-05 | 14.5 | #N/A | #N/A | #N/A | DB 식재료 저장 기능
식단 추천 알고리즘 구현 |  | 식단 추천 알고리즘 |  | 2023-10-10 | 7 | 9 | 2023-10-19 | 2023-10-10 | 7 | 9 | 2023-10-19 | 0% | 0 | 13.1 | 2023-10-05 | 13.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 식단 추천 알고리즘
식단 추천 화면 구성 |  | 식단 추천 화면 |  | 2023-10-19 | 3 | 5 | 2023-10-24 | 2023-10-19 | 3 | 5 | 2023-10-24 | 0% | 0 | 12.1 | 2023-10-05 | 12.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 식단 추천 화면
설정 화면 구성 |  | 설정 화면 |  | 2023-10-24 | 2 | 2 | 2023-10-26 | 2023-10-24 | 2 | 2 | 2023-10-26 | 0% | 0 | 11.1 | 2023-10-05 | 11.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 설정 화면
설정 기능 구현 |  | 설정 기능 |  | 2023-10-26 | 5 | 7 | 2023-11-02 | 2023-10-26 | 5 | 7 | 2023-11-02 | 0% | 0 | 10.1 | 2023-10-05 | 10.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 설정 기능
식단 추천 알고리즘 업데이트 |  | 식단 추천 업데이트 |  | 2023-11-02 | 4 | 6 | 2023-11-08 | 2023-11-02 | 4 | 6 | 2023-11-08 | 0% | 0 | 9.1 | 2023-10-05 | 9.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 식단 추천 업데이트
최종점검 및 보고서 |  | 보고서 |  | 2023-11-08 | 4 | 6 | 2023-11-14 | 2023-11-08 | 4 | 6 | 2023-11-14 | 0% | 0 | 8.1 | 2023-10-05 | 8.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 보고서
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2023-10-05 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-10-05 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-10-05 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-10-05 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-10-05 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-10-05 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-10-05 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0.1 | 2023-10-05 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0
계획
예정
진행
과정
나만의냉장고 프로젝트 (9월 14일~11월 14일) [진행률: 37%]