## 간트차트
프로젝트제목 |  |  | ZOMBIE MAZE ESCAPE | ZOMBIE MAZE ESCAPE (11월 3일~12월 4일) [진행률: 6%]
오늘날짜 |  |  | 2023-11-02 | [7 empty] | 총 진행률 | 6.486% | [8 empty] | x축 최소값 | x축 최대값
|  |  |  | 계획 |  |  |  | 진행 | [12 empty] | 45231 | 45274
진행업무 | 담당자 | 결과물 | 이전업무(선택사항) | 시작일 | 작업일수 | 경과일수 | 종료일 | 시작일 | 작업일수 | 경과일수 | 종료일 | 진행현황 | 진행일수 | 플롯차트 | 오늘 (11월 2일) | 플롯차트2 | 이전업무종료 | 이전업무단계(y) | 이전업무경과일 | 레이블
자료조사 |  | 자료조사 |  | 2023-11-03 | 1 | 3 | 2023-11-06 | 2023-11-03 | 1 | 3 | 2023-11-06 | 80% | 2.4 | 19.1 | 2023-11-02 | 19.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 자료조사
플래이어 캐릭터 생성 |  | 플래이어 |  | 2023-11-06 | 7 | 9 | 2023-11-15 | 2023-11-06 | 7 | 9 | 2023-11-15 | 0% | 0 | 18.1 | 2023-11-02 | 18.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 플래이어
좀비 캐릭터 생성 |  | 좀비 |  | 2023-11-10 | 7 | 11 | 2023-11-21 | 2023-11-10 | 7 | 11 | 2023-11-21 | 0% | 0 | 17.1 | 2023-11-02 | 17.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 좀비
미로 알고리즘 생성 |  | 미로 알고리즘 |  | 2023-11-20 | 7 | 9 | 2023-11-29 | 2023-11-20 | 7 | 9 | 2023-11-29 | 0% | 0 | 16.1 | 2023-11-02 | 16.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 미로 알고리즘
사운드, UI/UX 설정 |  | 사운드, UI/UX |  | 2023-11-29 | 2 | 2 | 2023-12-01 | 2023-11-29 | 2 | 2 | 2023-12-01 | 0% | 0 | 15.1 | 2023-11-02 | 15.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 사운드, UI/UX
마무리 |  | 완성 |  | 2023-12-01 | 1 | 3 | 2023-12-04 | 2023-12-01 | 1 | 3 | 2023-12-04 | 0% | 0 | 14.1 | 2023-11-02 | 14.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 완성
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | 2023-11-02 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0.1 | 2023-11-02 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0
계획
예정
진행
과정
ZOMBIE MAZE ESCAPE (11월 3일~12월 4일) [진행률: 6%]